**Grafic estimativ**

**pentru desfășurarea activității de premiere a studenților pentru angajare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!” POCU/626/6/13/133488**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **ACTIVITATEA** | **PERIOADA** |
| Etapa 1 | Constituirea comisiei de evaluare și acordare a premiilor | 01.04.2022-30.04.2022 |
| Etapa 2 | Publicarea pe site-ul proiectului a Metodologiei de acordare a premiilor pentru  studenții care fac dovada angajării sau auto-ocupării Derularea campaniei de informare pentru accesul nediscriminatoriu la înscrierea pentru acordarea premiilor (news letter, articole, postări, e-mail, telefon, întâlniri individuale/de grup, fizic sau online etc.) | 10.05.2022-31.07.2022 |
| Etapa 3 | Înregistrarea cererilor de înscriere | 01.08.2022-15.08.2022 |
| Etapa 4 | Centralizarea și analizarea de către Comisia de evaluare și acordare a premiilor a documentelor de înscriere la concursul de acordare a premiilor  | 16.08.2022-31.08.2022 |
| Etapa 5 | Redactarea de către Comisia de evaluare și acordare a premiilor a procesului-verbal care atestă analizarea cererilor de înscriere și a listei studenților care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și se califică pentru primirea premiilor | 01.09.2022-02.09.2022 |
| Etapa 6 | Comunicarea rezultatelor | 05.09.2022 |
| Etapa 7 | Depunerea contestațiilor | 05.09.2022-07.09.2022 |
| Etapa 8 | Soluționarea contestațiilor și comunicare rezultate | 08.09.2022-10.09.2022 |
|  | Întocmire documente pentru solicitare Cerere plată către OIR | 11.09.2022-13.09.2022 |
| Etapa 9 | Plată premii | Plata se va efectua în max. 10 zile de la viramentul aferent Cererii de plată aprobate de OIR |