**GRAFIC ESTIMATIV**

**pentru desfășurarea activității de premiere a studenților cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică din cadrul proiectului „Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!” POCU/626/6/13/133488**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **ACTIVITATEA** | **PERIOADA ESTIMATA \*** |
| Etapa 1 | Constituirea comisiei de evaluare și acordare a premiilor | 01.04.2022-30.04.2022 |
| Etapa 2 | Publicarea pe site-ul proiectului a Metodologiei de acordare a premiilor pentru  studenții cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică Derularea campaniei de informare pentru accesul nediscriminatoriu la înscrierea pentru acordarea premiilor (news letter, articole, postări, e-mail, telefon, întâlniri individuale/de grup, fizic sau online etc.) | 10.05.2022-31.07.2022 |
| Etapa 3 | Înregistrarea cererilor de înscriere | 01.08.2022-15.08.2022 |
| Etapa 4 | Centralizarea și analizarea de către Comisia de evaluare și acordare a premiilor a documentelor de înscriere la concursul de acordare a premiilor  | 16.08.2022-31.08.2022 |
| Etapa 5 | Redactarea de către Comisia de evaluare și acordare a premiilor a procesului-verbal care atestă analizarea cererilor de înscriere și a listei studenților care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și se califică pentru primirea premiilor | 01.09.2022-02.09.2022 |
| Etapa 6 | Comunicarea rezultatelor | 05.09.2022 |
| Etapa 7 | Depunerea contestațiilor | 05.09.2022-07.09.2022 |
| Etapa 8 | Soluționarea contestațiilor și comunicare rezultate | 08.09.2022-10.09.2022 |
|  | Întocmire documente pentru solicitare Cerere plată către OIR | 11.09.2022-13.09.2022 |
| Etapa 9 | Plată premii | Plata se va efectua în max. 10 zile de la viramentul aferent Cererii de plată aprobate de OIR |

* **având in vedere ca înscrierile, evaluarea si premierea se realizează la nivelul fiecărui partener de proiect , perioadele estimate in prezentul grafic pot fi diferite la nivelul partenerilor cu un decalaj de maxim 72 ore fata de prezentul grafic cu condiția încadrării in perioada de implementare a proiectului**
* **fiecare partener va asigura anunțarea rezultatelor evaluării cu respectarea Protecției datelor cu caracter personal**
* **fiecare partener va asigura comunicarea cu participanții proprii, managementul documentelor si plăților aferente**